## Dashboard
Dashboard Executivo – Status de Compras e Etapas IDEAS
Data da última atualização | 2026-03-19 | Qtde geral de produtos | 24208 | Total entregue | 22644 | % geral entregue | 0.93539
1 | 6 | 12 | 14 | 23
Órgão | Quantidade total de produtos | Em orçamento | Orçamento concluído | Aceite enviado | Em aprovação | Aguardando pagamento | Aguardando entrega | Produto entregue | Entrega parcial | Prazo Edital (para entrega) | Percentual de entrega | Progresso da entrega
BC - SC | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0%
Consamu PR | 4284 | 0 | 4284 | 45873 | 0 | 28 | 1 | 4255 | 0 | 2025-08-04 | 99.32% | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
HJF - MG | 490 | 0 | 490 |  | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 |  | 100% | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
HUJM-MT | 16707 | 94 | 16613 | 46015 | 0 | 0 | 0 | 16425 | 188 | 2025-12-24 | 98.31% | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
PJF - MG | 600 | 0 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |  | 100% | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
Roraima HU-UFRR | 1074 | 247 | 805 |  | 238 | 404 | 0 | 167 | 0 |  | 15.55% | ▮▮▮
Sergipe 1 | 1047 | 0 | 1047 | 45683 | 0 | 340 | 0 | 707 | 0 | 2025-01-26 | 67.53% | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | 503 | 1 | 502 |  | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 |  | 99.8% | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
UFRJ-EBSERH | 1683 | 0 | 1663 |  | 0 | 0 | 0 | 1663 | 0 |  | 98.81% | ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
0.93995
Formulas:
Prazo Edital (para entrega) = IFERROR( INDEX('Projetos - Controles'!N:N, MATCH([Órgão], 'Projetos - Controles'!A:A, 0)), "")

## Projetos - Controles
Órgão | Classificação Compra | Prioridade | Função (ões) | Nº Pessoas | Quantidade a ser comprada | Rubrica (R$ valor na Licitação) | Descrição do Item | Especificação do Item | Tamanho | Requer CA (Certificado de Aprovação) | Status Compras | Data da assinatura do contrato | Prazo Edital (para entrega) | Prazo reposição (Edital) em dias | Valor Unitário | Valor total | Fornecedor aprovado | GLPI (número) | Data do envio para pagamento | Data prevista de entrega | Data da entrega na unidade | Status demais etapas | Data Prevista de Reposição | Status de Reposição | Observações | Competência | Número do contrato | Taxa administrativa
HUJM-MT | Licitação | 2 | RECEPCIONISTA , AUX. DE ARQUIVO, PORTEIRO , DIGITADOR , CONTINUO | 79 | 158 | 89.9 | Calça jeans | escura | FEMININO 34-2 36-6 38-12 40-14 42-26 44-8 46-8 48-6 52-2 56 -2 MASCULINO 36 4 38 18 40 8 42 12 44 18 46 4 48 2 50 4 52 2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 180 |  | 0 | MADIS UNIFORMES | 2026005911 |  | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Produto entregue | 2026-08-05 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | RECEPCIONISTA , AUX. DE ARQUIVO, PORTEIRO , DIGITADOR , CONTINUO | 69 | 138 | 54.9 | Camisa gola polo | Cor cinza claro em piquet manga curta, com detalhe em verde (ebserh) contendo bordado com o nome da empresa contratada, da EBSERH e do HUJM/UFMT) | P - 6 M - 28 G- 22 GG - 8 XG - 4 EGG - 1 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 180 | 52 | 7176 | MADIS UNIFORMES | 2025148114 |  |  | 2026-01-21 | Produto entregue | 2026-07-20 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | Contínuo | 5 | 5 | 69.9 | Sapato de segurança em couro com biqueira de PVC ou composite | N/A | 41: 4 42: 1 | Sim | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 360 | 74 | 222 | L A S L CERQUEIRA LTDA | 2025150926 |  |  | 2026-01-05 | Produto entregue | 2026-12-31 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | almoxarife | 7 | 8 | 69.9 | Sapato de segurança em couro com biqueira de PVC ou composite | N/A | 40: 3 41: 3 42: 2 | Sim | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 360 | 75 | 893 | L A S L CERQUEIRA LTDA | 2025150926 |  |  | 2026-01-05 | Produto entregue | 2026-12-31 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | N/A | N/A | 6000 | 0 | Luvas de procedimentos não- cirúrgicos | N/A | P - 2000 M - 2000 G - 2000 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 360 | 42 | 1008 | L A S L CERQUEIRA LTDA | 2025150926 |  |  | 2026-01-05 | Produto entregue | 2026-12-31 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | N/A | N/A | 2000 | 0 | Máscaras descartáveis | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 360 | 16 | 640 | L A S L CERQUEIRA LTDA | 2025150926 |  |  | 2026-01-05 | Produto entregue | 2026-12-31 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | N/A | N/A | 1000 | 0 | Máscaras PFF2 | Sim | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 360 | 1.14 | 1140 | L A S L CERQUEIRA LTDA | 2025150926 |  |  | 2026-01-05 | Produto entregue | 2026-12-31 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | N/A | N/A | 2000 | 0 | Avental descartável em TNT | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 360 |  | 0 | L A S L CERQUEIRA LTDA | 2025150926 |  |  | 2026-01-05 | Produto entregue | 2026-12-31 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | N/A | N/A | 2000 | 0 | Toucas descartável em TNT | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 360 | 18 | 360 | L A S L CERQUEIRA LTDA | 2025150926 |  |  | 2026-01-05 | Produto entregue | 2026-12-31 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | recepcionista, auxiliar de documentação , porteiro, digitador, continuo , maqueiro | 85 | 170 | 17.9 | Meia branca | material macio e confortável | FEMININO 33 4 35 6 36 22 37 22 38 14 39 10 40 4 41 2 42 2 MASCULINO 38 2 39 16 40 22 41 16 42 22 43 4 44 2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 180 |  | 0 |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Produto entregue | 2026-08-05 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | Encarregado | 1 | 4 | 17.9 | Meia, cor preta em tecido Nylon | material macio e confortável | 40 - 4 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-11-05 | 2025-12-24 | 180 |  | 0 |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Produto entregue | 2026-08-05 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | Maqueiro | 5 | 10 | 119.9 | Scrub - pijama cirúrgico | *camisa gola V, manga curta, 1 bolso na parte superior esquerda, tecido 100% algodão, na cor verde ( contendo bordado com o nome da empresa contratada e do HUJM/UFMT) *calça scrub cintura com elástico, cordão de ajuste, um bolso superior, fabricada em 100% algodão, na cor verde | CAMISA Tam P: Tam M: 2 Tam G: 6 Tam GG: 2 CALÇA 40: 2 42: 4 44: 4 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 180 |  | 0 |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Produto entregue | 2026-08-05 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | Encarregado | 1 | 2 | 90.9 | Camisa social | manga comprida, botoes em poliester com algodao na cor cinza claro, contendo bordado com o nome da empresa contratada da EBSERH e do HUJM/UFMT | M -2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 180 |  | 0 |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Produto entregue | 2026-08-05 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | Encarregado | 1 | 2 | 79.9 | Calça social | com presilhas para cinto e entretela, na cor preta gabardine ou Oxford; abotoamento com um botão; fechamento frontal com zíper tradicional; dois bolsos na frontal faca; dois bolsos traseiros,embutido, com possibilidade de ajuste individual | 38-2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 180 |  | 0 |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Produto entregue | 2026-08-05 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | recepcionista, auxiliar de documentação , porteiro, digitador, continuo , maqueiro | 1 | 170 | 109.9 | Sapato social | couro preto, linha conforto | feminino : 35-1 / 36 - 3 / 37-3 / 38 - 2 / 39-4 / 41-1 total : 14 pares masculino: 36-1 / 38-1 / 40-2 / 42-3 / 43 -1 / 44 -1 total : 9 pares | N/A | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 180 | 100 | 17000 | KELI RAQUEL L. MAIER CALCADOS |  |  |  | 2026-01-07 | Produto entregue | 2026-07-06 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | Encarregado | 1 | 2 | 27.9 | Cinto em couro | cor preta | M -2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 180 |  | 0 |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Produto entregue | 2026-08-05 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | todos | 94 | 188 | 4.5 | Crachá | deverá conter foto, nome completo do empregado, nome da empresa IDEAS, nome do posto e, em destaque e de fácil leitura, nome abreviado pelo qual poderá ser identificado o empregado, compatível ao sistema de acessos utilizado pela Contratante. | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 180 |  | 0 | [5 empty] | Entrega parcial |  |  |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | almoxarife | 17 | 4 | 44.9 | cinta ergônomica | N/A | M: 2 G: 1 XG: 1 | sim | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 360 | 43.5 | 174 | L A S L CERQUEIRA LTDA | 2025150926 |  |  | 2026-01-05 | Produto entregue | 2026-12-31 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | Contínuo | 5 | 5 | 44.9 | cinta ergônomica | N/A | G: 4 M: 1 | sim | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 360 | 43.5 | 391.5 | L A S L CERQUEIRA LTDA | 2025150926 |  |  | 2026-01-05 | Produto entregue | 2026-12-31 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | maqueiro | 6 | 5 | 44.9 | cinta ergônomica | N/A | M: 1 G: 4 | sim | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 360 | 43.5 | 44.5 | L A S L CERQUEIRA LTDA | 2025150926 |  |  | 2026-01-05 | Produto entregue | 2026-12-31 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | almoxarife | 17 | 204 | 2.99 | Luva | algodão | P - 68 M- 68 G-68 | sim | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 360 | 3.2 | 1152 | L A S L CERQUEIRA LTDA | 2025150926 |  |  | 2026-01-05 | Produto entregue | 2026-12-31 | 🟢 OK | é apenas um valor de R$ 1.152,00 | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | Contínuo | 5 | 120 | 2.99 | Luva | algodão | P - 40UNID M - 40UNID G- 40UNID | sim | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 360 | 3.2 | 1152 | L A S L CERQUEIRA LTDA | 2025150926 |  |  | 2026-01-05 | Produto entregue | 2026-12-31 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | Contínuo | 5 | 1200 | 29.9 | Luva látex de procedimento cano médio | 24 caixas com 50 unid. | P - 400 M - 400 G- 400 | sim | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 360 | 38.75 | 1550 | L A S L CERQUEIRA LTDA | 2025150926 |  |  | 2026-01-05 | Produto entregue | 2026-12-31 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | Maqueiro | 6 | 1200 | 29.9 | Luva látex de procedimento cano médio | 25 caixas com 50 unid. | P - 400 M - 400 G- 400 | sim | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 360 | 38.75 | 775 | L A S L CERQUEIRA LTDA | 2025150926 |  |  | 2026-01-05 | Produto entregue | 2026-12-31 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | N/A | 0 | 8 | 59.9 | Aparelhos rádios (HT) transmissores | comunicação do tipo digital com indicador de bateria; bateria de íons de lítio com capacidade para até 19 horas de operação para cada ciclo da bateria. carregador rápido de mesa de 1 hora. área de cobertura de 4 km a 5 km. revestimento externo de policarbono, robusto e compacto, com cobertura de borracha confortável; banda ISM de 900mhz (902-907 mhz, 925-928 mhz); chamada privativa; tom de alerta; identificação da chamada via canal de RF; original atualização de dados via canal de RF; recebe atualização de dados via canal de RF; atende às especificações militares 810 C, D, E e F para impacto, vibração, umidade, poeira e temperaturas extremas; leve; área de cobertura local melhorada; áudio claro; controle eletrônico ligado/desligado; controle eletrônico de volume alto/baixo. | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 180 | 170 | 1360 | ALIFER DISTRIBUIDORA LTDA (04 unidade nf000.001.339) | 2025146140 |  |  | 2026-01-05 | Produto entregue | 2026-07-04 | 🟢 OK | Comprado 4 de 8unid. nf000.001.339. | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | N/A | 0 | 4 | 129.9 | Headset | modelo confortável de uso on ear, com cancelamento de ruído, conectividade USB ou P2, com controle de volume e formato anatômico. Boa qualidade de som (HD). | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 180 | 35.39 | 353.91 | LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES ( YAKÃO) | 2025148529 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Produto entregue | 2026-07-25 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 2100 | Andaime para trabalhar em altura, 10 peças 1 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  |  |  | HGX importação e exportação |  |  | 2026-03-19 |  | Aguardando entrega |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 88 | Capacete de segurana classe B com julgular 1 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 30.4 |  | Radar Comercio Varegista de Ferragens LTDA | Não há histórico | Não há histórico | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 460 | Carrinho de pedreiro reforçado | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  |  |  | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 2025144280 |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 220 | Cavadeira articulada | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-05 |  |  |  | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 2025144280 |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 75 | Enxada estreira com cabo de madeira 1 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 46.6 | 46.6 | Radar Comercio Varegista de Ferragens LTDA | Não há histórico | Não há histórico | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 280 | Equipamento para trabalho em alvenaria ( colher de pedreiro , prumo, prumo de centro, esquadro com cabo de aluminio, martelo de unha 25mm) | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 110.83 | 110.83 | Radar Comercio Varegista de Ferragens LTDA | Não há histórico | Não há histórico | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 40 | Jogo de chave Allen curta de 2 a 10mm com8 peças 1 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 18.6 | 18.6 | Radar Comercio Varegista de Ferragens LTDA | Não há histórico | Não há histórico | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 40 | Jogo de chave para eletricista mínimo de 05 peças | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-06 |  |  |  | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 2025144280 |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 1200 | máquina de solda | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-07 |  |  |  | MULTIMAQUINAS |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 1000 | martelete perfurador e rompedor acima de 800w 220 v 1 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 900 | 900 | Radar Comercio Varegista de Ferragens LTDA | Não há histórico | Não há histórico | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 40 | serra circular | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 716 | 716 | Balaroti Com. de Mat. Construção S.A | Não há histórico | Não há histórico | 2025-09-26 | 2025-09-27 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 380 | serra tico tico, com laminas para madeira e metal 1 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 455 | 455 | Radar Comercio Varejista de Ferragens Ltda | Não há histórico | Não há histórico | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 120 | serrote para madeira | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 30.4 | 30.4 | Radar Comercio Varejista de Ferragens Ltda | Não há histórico | Não há histórico | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 200 | torques amador | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 74.72 | 74.72 | Radar Comercio Varejista de Ferragens Ltda | Não há histórico | Não há histórico | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 12.67 | Broca metal 12MM aço rápido | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 9.88 | 9.88 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Não há histórico | Não há histórico | 2025-11-28 | 2025-11-29 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 12.67 | broca metal 4.0 mm aço rápido | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 17.61 | 17.61 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Não há histórico | Não há histórico | 2025-11-28 | 2025-11-29 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 12.67 | broca metal 8.0 mm aço rápido | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 17.61 | 17.61 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Não há histórico | Não há histórico | 2025-11-28 | 2025-11-29 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 5 | chave L 10 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 24.01 | 24.01 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Não há histórico | Não há histórico | 2025-11-28 | 2025-11-29 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 5 | chave L 11 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 29.31 | 29.31 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Não há histórico | Não há histórico | 2025-11-28 | 2025-11-29 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 5 | chave L 13 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 30.64 | 30.64 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Não há histórico | Não há histórico | 2025-11-28 | 2025-11-29 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 5 | chave L 14 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 31.64 | 31.64 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Não há histórico | Não há histórico | 2025-11-28 | 2025-11-29 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 5 | chave L 15 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 32.36 | 32.36 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Não há histórico | Não há histórico | 2025-11-28 | 2025-11-29 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 5 | chave L19 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 37.92 | 37.92 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Não há histórico | Não há histórico | 2025-11-28 | 2025-11-29 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 40 | ponteiro concreto | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 26.22 | 26.22 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Não há histórico | Não há histórico | 2025-11-28 | 2025-11-29 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | mangueira de jardim 1/2 tramontina (metro) | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 235 | 235 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Não há histórico | Não há histórico | 2025-11-28 | 2025-11-29 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025 | sim
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 5 | chaveL 08 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 23.21 | 23.21 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Não há histórico | Não há histórico | 2025-11-28 | 2025-11-29 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 5 | chave L 17 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 35.27 | 35.27 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Não há histórico | Não há histórico | 2025-11-28 | 2025-11-29 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | broca aço rapido 6 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 9.88 | 9.88 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Não há historico | Não há historico | 2025-11-28 | 2025-11-29 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | broca aço rapido 10 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 31.4 | 31.4 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Não há historico | Não há historico | 2025-11-28 | 2025-11-29 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | broca aço rapido 5 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 8.26 | 8.26 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Não há historico | Não há historico | 2025-11-28 | 2025-11-29 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 110 | jogo de chave allen longo | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 31.4 | 31.4 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Não há historico | Não há historico | 2025-11-28 | 2025-11-29 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | broca metal 12mm aço rápido | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 42 | 42 | LAGUNA DISTRIBUIÇÃO |  | 2025-12-01 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | broca metal 4.0 mm aço rápido | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 9.9 | 9.9 | LAGUNA DISTRIBUIÇÃO |  | 2025-12-01 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | broca metal 8.0 aço rápido | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 18 | 18 | LAGUNA DISTRIBUIÇÃO |  | 2025-12-01 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 200 | jogo de chave biela 8 a 19 mm 12pçs | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 259 | 259 | LAGUNA DISTRIBUIÇÃO |  | 2025-12-01 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | Marreta oitava 1kg | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 65 | 65 | LAGUNA DISTRIBUIÇÃO |  | 2025-12-01 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025 | sim
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 200 | nivel de aluminio | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 29 | 29 | LAGUNA DISTRIBUIÇÃO |  | 2025-12-01 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 400 | parafusadeira/furadeira impacto | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 1195 | 1195 | LAGUNA DISTRIBUIÇÃO |  | 2025-12-01 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 100 | pincel de pintura 1 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 5.5 | 5.5 | LAGUNA DISTRIBUIÇÃO |  | 2025-12-01 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 100 | pincel de pintura 2 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 9 | 9 | LAGUNA DISTRIBUIÇÃO |  | 2025-12-01 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 100 | pincel de pintura 3 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 14.5 | 14.5 | LAGUNA DISTRIBUIÇÃO |  | 2025-12-01 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 100 | suporte manual para lixa | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 26 | 26 | LAGUNA DISTRIBUIÇÃO |  | 2025-12-01 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | torno de bancada profissional n metalcava | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 339 | 339 | LAGUNA DISTRIBUIÇÃO |  | 2025-12-01 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025 | sim
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | chave L 10 TRAMONTINA | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 24.01 | 24.01 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |  | 2025-11-28 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | chave L 11 TRAMONTINA | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 29.31 | 29.31 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |  | 2025-11-28 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | chave l 13 TRAMONTINA | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 30.64 | 30.64 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |  | 2025-11-28 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | chave L 14 TRAMONTINA | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 31.65 | 31.65 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |  | 2025-11-28 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | chave L 15 TRAMONTINA | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 35.36 | 35.36 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |  | 2025-11-28 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | chave L 19 TRAMONTINA | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 37.92 | 37.92 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |  | 2025-11-28 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | broca aço rapido 06 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 9.88 | 9.88 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |  | 2025-11-28 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | broca aço rapido 08 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 17.61 | 17.61 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |  | 2025-11-28 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | broca aço rapido 10 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 31.4 | 31.4 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |  | 2025-11-28 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 40 | ponteiro concreto redondo 10x3/4 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 26.22 | 26.22 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |  | 2025-11-28 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | mangueira jardim 1/2 laranja tramontina | N/A | 5 metros | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 235.5 | 235.5 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |  | 2025-11-28 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025 | sim
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | chave L 08 tramontina | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 23.21 | 23.21 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |  | 2025-11-28 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 420 | serra marmore vonder 1300w 220v | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 435.8 | 435.8 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |  | 2025-11-28 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | chave L 17 tramontina | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 35.27 | 35.27 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |  | 2025-11-28 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 60 | Talhadeira concreto chata 5/16x12 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 23.99 | 23.99 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |  | 2025-11-28 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | broca aço rapido 05 tramontina | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 8.26 | 8.26 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |  | 2025-11-28 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 100 | pa concha bico c/c y tramontina | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 44.01 | 44.01 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |  | 2025-11-28 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | jogo ch allen longo 01,5 | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 25.24 | 25.24 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |  | 2025-11-28 |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 50 | JOGO DE CHAVES PHILIPS | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 23.81 | 23.81 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 2025144280 |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 280 | RADIO COMUNICADOR - BAOFENG | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 380 | 380 | MAFFINI COMERCIO |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 60 | APLICADOR DE SILIC ALTA PRES STARFFER | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 48.44 | 48.44 | MULTIMAQUINAS |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 60 | JG CHAVE FENDA CRUZ/SIMP 5PS GEDORE | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 54.48 | 54.48 | MULTIMAQUINAS |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | BROCA 10.00MM ACO RAPIDO IRWI | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 44.6 | 41.03 | MULTIMAQUINAS |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | DESEMP PVC TIPO A ESTRIADA 30X17 NACIONAL | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 8.31 | 7.65 | MULTIMAQUINAS |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 280 | SERRA COPO DIAMAN. C/HASTE 25MM-MISTER e 35MM | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 67.14 | 61.77 | MULTIMAQUINAS |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 280 | SERRA COPO DIAMAN. 20MM | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído | [5 empty] | CENTRAL FERRAGENS E FERRAMENTAS |  |  |  | 2026-02-25 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 280 | SERRA COPO PARA MADEIRA | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído | [5 empty] | CENTRAL FERRAGENS E FERRAMENTAS |  |  |  | 2026-02-25 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | DISCO DIAM.110MM SEGMENTADO MR PRO - MISTER | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 21.4 | 19.69 | MULTIMAQUINAS |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025 | sim
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 70 | ALICATE AMPERIMETRO DIG. C/ESTOJO - MISTER | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-04 |  | 88.02 | 80.98 | MULTIMAQUINAS |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 55 | JOGO DE GRAMPO SARGENTO TIPO C | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído |  | 2025-08-08 |  | 96.21 | 192.42 | DF DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 2025144280 |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 | 150 | Cabo guia passa fio 30m | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído | [5 empty] | CENTRAL FERRAGENS E FERRAMENTAS |  |  |  | 2026-02-25 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | N/A | 1 |  | Cabo guia passa fio 20m | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído | [10 empty] | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025 | sim
HUJM-MT | Licitação | 2 | N/A | 0 | 3 | 499.9 | Carrinho duplo com caixas | armazenamento 70 litros | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 180 | 582.45 | 1747.35 | SOMBRISUL | 2025145914 |  | 2026-01-24 | 2026-01-26 | Produto entregue | 2026-07-25 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | N/A | 0 | 1 | 1499.9 | carrinho auxiliar | totalmente em aço inox com cesto | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 180 | 180 | 180 | ACO RIO COMERCIO DE INOX LTDA | 2025145337 |  | 2026-02-11 | 2026-03-06 | Produto entregue | 2026-09-02 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | N/A | 0 | 2 | 1299.9 | Maleta de transporte de material biológico | Caixa térmica para tranasporte de amostras biológicas, capacidade de, no mínimo 20l, temperatura emtre 2 a 8 c, com alça de carregametno e tampa com trava. | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 180 | 163.15 | 326.3 | TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2025146096 |  | 2026-02-02 | 2026-02-05 | Produto entregue | 2026-08-04 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 332025
HUJM-MT | Licitação | 2 | N/A | 0 | 10 | 0 | prancheta | N/A | N/A | N/A | Em orçamento | 2025-12-09 | 2025-12-24 |  |  | 0
HUJM-MT | Licitação | 2 | N/A | 0 | 1 | 0 | caderno preto | N/A | N/A | N/A | Em orçamento | 2025-12-09 | 2025-12-24 |  |  | 0
HUJM-MT | Licitação | 2 | N/A | 0 | 50 | 0 | canetas | N/A | N/A | N/A | Em orçamento | 2025-12-09 | 2025-12-24 |  |  | 0
HUJM-MT | Licitação | 2 | N/A | 0 | 10 | 0 | caixa clipe | N/A | N/A | N/A | Em orçamento | 2025-12-09 | 2025-12-24 |  |  | 0
HUJM-MT | Licitação | 2 | N/A | 0 | 3 | 0 | grampeador | N/A | N/A | N/A | Em orçamento | 2025-12-09 | 2025-12-24 |  |  | 0
HUJM-MT | Licitação | 2 | N/A | 0 | 10 | 0 | resma de A4 | N/A | N/A | N/A | Em orçamento | 2025-12-09 | 2025-12-24 |  |  | 0
HUJM-MT | Licitação | 2 | N/A | 0 | 10 | 0 | pasta ofício | N/A | N/A | N/A | Em orçamento | 2025-12-09 | 2025-12-24 |  |  | 0
BC - SC | Licitação | 3 | N/A | N/A | 6 |  | fone de ouvido headset | N/A | N/A |  | Orçamento Concluído |  |  |  | 35.39 | 353.91 | LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA | 2025148529 |  |  |  | Aguardando entrega |  |  |  | 2026-01-05
Consamu PR | Licitação | 1 | AUX. DE LIMPEZA E CAMAREIRA | N/A | 62 | 110 | CALÇA BRIM UNISEX | N/A | UNISEX |  | Orçamento Concluído |  |  |  | 81 | 5022 | VESTBEM | 2025144437 |  | 2026-01-20 | 2026-02-05 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | CONTROLADOR DE ACESSO | N/A | 10 | 110 | CALÇA SOCIAL UNISEX | N/A | UNISEX |  | Orçamento Concluído |  |  |  | 130 | 1300 | VESTBEM | 2025144437 |  | 2026-01-20 | 2026-02-05 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | AUX. DE MANUTENÇÃO PREDIAL | N/A | 66 | 50 | CAMISETA PV M/C | N/A | UNISEX |  | Orçamento Concluído |  |  |  | 38 | 2508 | VESTBEM | 2025144437 |  |  | 2025-12-15 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | CONTROLADOR DE ACESSO | N/A | 10 | 80 | CAMISA SOCIAL | N/A | UNISEX |  | Orçamento Concluído |  |  |  | 100 | 1000 | VESTBEM | 2025144437 |  | 2026-01-20 | 2026-02-05 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | CONTROLADOR DE ACESSO | N/A | 10 | 60 | CAMISA SOCIAL MANGA LONGA | N/A | UNISEX |  | Orçamento Concluído |  |  |  | 130 | 1300 | VESTBEM | 2025144437 |  | 2026-01-20 | 2026-02-05 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | COPEIRA | N/A | 6 | 180 | JAQUETA PUFF | N/A | UNISEX |  | Orçamento Concluído |  |  |  | 160 | 960 | VESTBEM | 2025144437 |  | 2026-01-20 | 2026-02-05 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | AUX. DE LIMPEZA E CAMAREIRA E AUX. DE MANUTENÇÃO PREDIAL | N/A | 47 | 80 | JALECO UNISEX | N/A | UNISEX |  | Orçamento Concluído |  |  |  | 120 | 5640 | VESTBEM | 2025144437 |  | 2026-01-20 | 2026-02-05 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | ENCARREGADO E RECEPCIONISTA | N/A | 66 | 60 | CAMISETA PV M/L | N/A | UNISEX |  | Orçamento Concluído |  |  |  | 46 | 46 | VESTBEM | 2025144437 |  | 2026-01-20 | 2026-02-05 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de manutenção predial | 3 | 3 | 80 | capacete de segurança | N/A | N/A | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 19.03 | R$95,15 | NACIONAL PROTEÇÃO |  |  |  | 2025-10-01 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de manutenção predial | 3 | 24 | 20 | luvas de proteção | N/A | N/A | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 3.9 | 58.05 | LIDER EPI S CASCAVEL | 2025145783 |  |  | 2025-12-18 | Produto entregue |  |  | LUVA PU KALIPSO PRETO | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de manutenção predial | 3 | 6 | 40 | luvas isolantes | para atividades com risco de choque elétrico | N/A | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 206.87 | 413.74 | NACIONAL PROTEÇÃO |  |  |  | 2025-10-01 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de manutenção predial | 3 | 15 | 20 | luvas de proteção | N/A | M - 8 G-7 | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 3.9 | 58.02 | LIDER EPI S CASCAVEL | 2025145783 |  |  | 2025-12-18 | Produto entregue |  |  | LUVA PU CA15272 | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de manutenção predial | 3 | 12 | 30 | luvas de segurança | N/A | N/A | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 17 | 102 | NACIONAL PROTEÇÃO |  |  |  | 2025-10-01 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de manutenção predial | 3 | 4 | 15 | óculos de segurança | N/A | N/A | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 4.5 | 18 | MARTINHAGO |  |  |  | 2025-10-01 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de manutenção predial | 3 | 12 | 10 | protetor auricular | N/A | N/A | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 1.28 | 64 | NACIONAL PROTEÇÃO |  |  |  | 2025-10-01 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de manutenção predial | 3 | 3 | 200 | cinto de segurança ou talabarte | N/A | N/A | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 160 | 480 | MARTINHAGO |  |  |  | 2025-09-29 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de manutenção predial | 3 | 6 | 100 | botas de segurança | N/A | N 37-1 UNID N 38 -2 UNID N 40- 2 UNID | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 57 | 285 | NACIONAL PROTEÇÃO |  |  |  | 2025-10-01 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de limpeza | 16 | 96 | 20 | luvas de proteção | N/A | M-119 G-110 | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 6.2 | 1419.8 | LIDER EPI S CASCAVEL | 2025145783 |  |  | 2025-12-18 | Produto entregue |  |  | LUVA LATEX CA 37277 | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de limpeza | 16 | 500 | 10 | mascara de proteção | N/A | N/A | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  |  |  | LIDER EPI S CASCAVEL | 2025145783 |  |  | 2025-12-18 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de limpeza | 16 | 20 | 15 | óculos de proteão | N/A | N/A | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 4.5 | 90 | MARTINHAGO |  |  |  | 2025-09-29 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de limpeza | 16 | 32 | 45 | EPC (PGR) Barreira de proteção acrilica, Sinalização de Segurança, Extintores e hidrantes, Faixas antiderrapantes nos degraus. | N/A | P - 5 M - 7 G - 3 GG - 2 EXG - 1 | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 18 | 180 | LIDER EPI S CASCAVEL | 2025145783 |  |  | 2025-12-18 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de limpeza | 16 | 64 | 10 | protetor auricular | N/A | N/A | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 1.99 | 71.64 | LIDER EPI S CASCAVEL | 2025145783 |  |  | 2025-12-18 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de limpeza | 16 | 16 | 100 | calçados em couro | N/A | 35 - 3 33 -1 34 - 2 36 - 5 37 -4 39 -3 41- 1 42 -1 | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 57.81 | 1271.82 | NACIONAL PROTEÇÃO |  |  |  | 2025-10-10 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de limpeza | 16 | 16 | 100 | botas de borracha | N/A | 35 - 3 33 -1 34 - 2 36 - 5 37 -4 39 -3 41- 1 42 -1 | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 60 | 690 | LIDER EPI S CASCAVEL | 2025145783 |  |  | 2025-12-18 | Produto entregue |  |  | BOTA PVC CA 42149 | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | camareira | 4 | 20 | 20 | luvas de proteção | M - 100 G-100 | N/A | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 25.5 | 1530 | LIDER EPI S CASCAVEL | 2025145783 |  |  | 2025-12-18 | Produto entregue |  |  | LUVA C/PO CA 43596 | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | camareira | 4 | 500 | 10 | mascara de proteção | N/A | N/A | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  |  |  | LIDER EPI S CASCAVEL | 2025145783 |  |  | 2025-12-18 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | camareira | 4 | 5 | 15 | óculos de proteção | N/A | N/A | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 4.5 | 22.5 | MARTINHAGO |  |  |  | 2025-09-29 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | camareira | 4 | 12 | 45 | avental impermeavel | N/A | P- 1 M -1 G-1 GG -1 | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 18 | 180 | LIDER EPI S CASCAVEL | 2025145783 |  |  | 2025-12-18 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | camareira | 4 | 12 | 10 | protetor auricular | N/A | N/A | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 1.99 | 71.64 | LIDER EPI S CASCAVEL | 2025145783 |  |  | 2025-12-18 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | camareira | 4 | 4 | 100 | calçados em couro | N/A | 35 - 1 36 - 2 37-1 | sim | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 58.81 | 346.86 | NACIONAL PROTEÇÃO LTDA |  |  |  | 2025-10-01 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | camareira | 4 | 4 | 100 | botas de borracha | N/A | 34 -1 35 - 2 36 - 2 38-1 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-08-11 | 2025-09-22 |  | 60 | 690 | LIDER EPI S CASCAVEL | 2025145783 |  |  | 2025-12-18 | Produto entregue |  |  | BOTA PVC CA 42149 | 2026-01-05 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de limpeza |  | 2 | 80 | JALECO UNISEX |  |  |  | Orçamento Concluído | [10 empty] | Aguardando pagamento |  |  | Reposição |  | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de limpeza |  | 2 | 50 | CAMISETA MANGA CURTA | Camiseta malha fria PV, manga curta |  |  | Orçamento Concluído | [10 empty] | Aguardando pagamento |  |  | Reposição |  | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de limpeza |  | 2 | 60 | CAMISETA MANGA LONGA | malha fria e manga longa com punho, |  |  | Orçamento Concluído | [10 empty] | Aguardando pagamento |  |  | Reposição |  | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de limpeza |  | 2 | 110 | CALÇA |  |  |  | Orçamento Concluído | [10 empty] | Aguardando pagamento |  |  | Reposição |  | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de limpeza |  | 2 | 20 | MEIA |  |  |  | Orçamento Concluído | [10 empty] | Aguardando pagamento |  |  | Reposição |  | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | auxiliar de limpeza |  | 1 | 100 | BOTA |  |  |  | Orçamento Concluído | [10 empty] | Aguardando pagamento |  |  | Reposição |  | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | controle de acesso |  | 2 | 110 | CALÇA SOCIAL |  |  |  | Orçamento Concluído | [10 empty] | Aguardando pagamento |  |  | Reposição |  | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | controle de acesso |  | 2 | 80 | CAMISA SOCIAL MANGA CURTA |  |  |  | Orçamento Concluído | [10 empty] | Aguardando pagamento |  |  | Reposição |  | 182025
[5 empty] | 2 | 100 | CAMISA SOCIAL MANGA LONGA
Consamu PR | Licitação | 1 | controle de acesso |  | 2 | 50 | CINTO |  |  |  | Orçamento Concluído | [10 empty] | Aguardando pagamento |  |  | Reposição |  | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | camareira |  | 2 | 80 | JALECO UNISEX |  |  |  | Orçamento Concluído | [10 empty] | Aguardando pagamento |  |  | Reposição |  | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | camareira |  | 2 | 50 | CAMISETA MANGA CURTA |  |  |  | Orçamento Concluído | [10 empty] | Aguardando pagamento |  |  | Reposição |  | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | camareira |  | 2 | 60 | CAMISETA MANGA LONGA |  |  |  | Orçamento Concluído | [10 empty] | Aguardando pagamento |  |  | Reposição |  | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | camareira |  | 2 | 110 | CALÇA |  |  |  | Orçamento Concluído | [10 empty] | Aguardando pagamento |  |  | Reposição |  | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | camareira |  | 2 | 20 | MEIA |  |  |  | Orçamento Concluído | [10 empty] | Aguardando pagamento |  |  | Reposição |  | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | camareira |  | 1 | 100 | BOTA |  |  |  | Orçamento Concluído | [10 empty] | Aguardando pagamento |  |  | Reposição |  | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 5 | 100 | calçado antiderrapante unisex | BRANCO (TENIS EVA SOFT) | 40-1 35-1 36-1 37-2 | sim | Orçamento Concluído |  |  |  | 79.9 | 399.5 | LIDER EPI S CASCAVEL | 2026018876 | 2026-02-19 | 2026-03-04 | 2026-03-02 | Produto entregue |  |  | C.A. 37212 | 2026-02-19 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 3 | 100 | Calçado antiderrapante MASCULINO | PRETO (TENIS EVA SOFT) | 39-1 40-1 42-1 | sim | Orçamento Concluído |  |  |  | 79.9 | 239.7 | LIDER EPI S CASCAVEL | 2026018877 | 2026-02-19 | 2026-03-04 | 2026-03-02 | Produto entregue |  |  | C.A.37212 | 2026-02-20 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 4 | 100 | Bota solado de borracha antiderrapante | BOTA PVC KADESH | 35-1 36-1 37 -2 | sim | Orçamento Concluído |  |  |  | 45 | 180 | LIDER EPI S CASCAVEL | 2026018878 | 2026-02-19 | 2026-03-04 | 2026-03-02 | Produto entregue |  |  | C.A.42149 | 2026-02-21 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 6 | 100 | Calçado antiderrapante FEMININO | PRETO (TENIS EVA SOFT) | 34-2 35-2 37-2 | sim | Orçamento Concluído |  |  |  | 79.9 | 479.4 | LIDER EPI S CASCAVEL | 2026018879 | 2026-02-19 | 2026-03-04 | 2026-03-02 | Produto entregue |  |  | C.A.37212 | 2026-02-22 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 1000 | 20 | LUVA NITRILICA SEM PO M AZUL | N/A | N/A | não | Orçamento Concluído |  |  |  | 24 | 240 | W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 2026018897 | 2026-02-19 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | Produto entregue |  |  |  | 2026-02-23 | 182025
Consamu PR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 1500 | 0 | TOUCA C/ELAST SANFONADA BRANCA | N/A | N/A | não | Orçamento Concluído |  |  |  | 9.1 | 136.5 | W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 2026018897 | 2026-02-19 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | Produto entregue |  |  |  | 2026-02-24 | 182025
[6 empty] | 100 | calçado antiderrapante | BRANCO | 40-1 1 UNIDADE | sim | Orçamento Concluído
[6 empty] | 100 | Calçado antiderrapante | PRETO | 39-1/40-1 / 42-1 3 UNIDADES FEMININO 34-2 / 35-2 / 37-2 6 UNIDADES | sim | Orçamento Concluído
[6 empty] | 100 | Bota solado de borracha antiderrapante | N/A | 35-1 /36-1 / 37 -2 / 5UNIDADES (UNISEX) | sim | Orçamento Concluído
[6 empty] | 100 | Sapato Brancos modelo OVERTECK | N/A | 35-1 / 36-1 / 37-2 4 UNIDADES | sim | Orçamento Concluído
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Agente de portaria | 5 | 8 | 129.9 | casaco | Tipo pulôver, fechado, com gola V, cor azul marinho, emblema da respectiva empresa Contratada bordada no lado superior esquerdo. Adequado às peculiaridades climáticas da localidade de prestação dos serviços. | MASCULINO M -2 EXG - 2 GG-2 P-2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [8 empty] | 2025-10-10 | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Agente de portaria | 5 | 12 | 79.9 | camisa social curta | "Manga curta, gola com entretela, cor branca, emblema da empresa bordado no lado esquerdo superior." | MASCULINO P-3 M-3 GG-3 EXG-3 |  | Orçamento Concluído | [10 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Agente de portaria | 5 | 8 | 89.9 | calça | "Calça comprida, modelo social,cor azul marinho, com 2 bolsos laterais, 2 bolsos traseiros,presilhas para cinto,fechamento frontal por zíper. Observação para o modelo feminino: cintura alta, corte reto e bolso faca nas laterais." | MASCULINO ; 40 -2 46-2 48-2 60-2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Agente de portaria | 5 | 15 | 79.9 | camisa social longa | "Manga longa, gola com entretela, cor branca, emblema da empresa bordado no lado esquerdo superior." | MASCULINO VARIADOS | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 |  |  | 59.99 | 1799.7 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Agente de portaria | 5 | 8 | 79.9 | Sapatos | "Cor preta, calçado em couro, tipo social, fechado, palmilha conforto, solado antiderrapante. Observação para modelo feminino: tipo scarpin, salto baixo." | MASCULINO 37-2 41-2 43-2 44-2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Agente de portaria | 5 | 4 | 99.9 | cinto | " Social, de couro, cor preta, com fivela em metal e garra regulável." | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Agente de portaria | 5 | 10 | 22.9 | meias social | "Modelo feminino: meias finas ¾, cor natural ou preto. Modelo masculino: tipo social, cor preto. Obs: para o início do contrato, deverão ser fornecidos 4 pares para cada empregado terceirizado." | masculino e feminino variados | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 |  |  | 6.99 | 69.9 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Secretário Executivo | 1 | 3 | 79.9 | camisa social | Camisa social em microfibra, cor azul claro, gola com entretela, manga 3/4, emblema da empresa no lado esquerdo superior. | FEMININO - G-3 masculino já foi comprado | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Secretário Executivo | 1 | 10 | 22.9 | meias | Cor preta, tipo social. | masculino e feminino variados | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 |  |  | 6.99 | 69.9 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Técnico em secretariado | 2 | 2 | 129.9 | Paletó | Tecido em microfibra, tweed ou two way, forrado internamente (inclusive manga), modelo social acinturado, cor azul marinho, manga | FEMININO - 2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 |  |  | 119.9 | 479.96 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Técnico em secretariado | 2 | 2 | 89.9 | calça | longa, com dois bolsos frontais (abertos), um botão, emblema da empresa bordado do lado superior esquerdo. Cor azul marinho modelo social | FEMININO - 44-2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Técnico em secretariado | 2 | 3 | 79.9 | camisa social | Camisa social em microfibra, cor branco, gola com entretela, manga 3/4, emblema da empresa no lado esquerdo superior. | FEMININO - M-3 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Técnico em secretariado | 2 | 2 | 79.9 | Sapatos | Cor preta, calçado em couro, tipo scarpin, fechado, salto baixo (de até 3 cm), palmilha conforto, solado antiderrapante. Não oferecer | FEMININO - 38- 2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Técnico em secretariado | 2 | 7 | 99.9 | cinto | Cor preta, modelo social, em couro, com fivela em metal e garra regulável. | UNICO | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 |  |  | 15 | 105 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Técnico em secretariado | 2 | 11 | 22.9 | meias | Cor preta, tipo social. | masculino e feminino variados | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 |  |  | 6.99 | 76.89 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Recepcionista | 13 | 20 | 199.9 | paletó | Tecido em microfibra, tweed ou two way, forrado internamente (inclusive manga), modelo social, cor azul marinho, manga longa, com dois bolsos frontais (abertos), 2 botões, emblema da empresa bordado no lado superior esquerdo. Adequado às peculiaridades climáticas da localidade de prestação dos serviços. | FEMININO - M -14 P -2 G -2 MASCULINO XG-2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Recepcionista | 13 | 20 | 89.9 | calça | Calça comprida, modelo social, fechamento frontal por zíper, da mesma cor e tecido do paletó, 2 bolsos laterais e 2 traseiros, cintura alta com cós e presilhas para cinto. | FEMININO - 40-4 42-4 48-6 46-2 44-2 MASCULINO 54-2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Recepcionista | 13 | 15 | 79.9 | camisa social longa | Camisa social em microfibra, cor branco, gola com entretela, manga curta ou 3/4, emblema da empresa no lado esquerdo superior. | MASCULINO VARIADOS | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 |  |  |  |  | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Recepcionista | 13 | 22 | 79.9 | camisa social curta | Camisa social em microfibra, cor branco, gola com entretela, manga curta ou 3/4, emblema da empresa no lado esquerdo superior. | FEMININO - M -10 P -3 G -6 MASCULINO - GG-3 | N/A | Orçamento Concluído | [10 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Recepcionista | 13 | 20 | 79.9 | Sapatos | MASCULINO Cor preta, calçado em couro, tipo social, fechado, palmilha conforto, solado antiderrapante. FEMININO Cor preta, calçado em couro, tipo scarpin, fechado, salto baixo (de até 3 cm), palmilha conforto, solado antiderrapante. Não oferecer sapato em verniz | FEMININO - 36-6 37-8 38-2 35-2 MASCULINO 44-2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Recepcionista | 13 | 9 | 29.9 | gravata/lenço | LENÇO Cor azul marinho, em crepe koshibo ou similar, tipo laço, compatível com o modelo. GRAVATA Cor azul marinho ou similar, em tecido 100% poliéster ou seda. | FEMININO - LENÇO 8 MASCULINO - GRAVATA 1 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Recepcionista | 13 | 6 | 99.9 | cinto | Cor preta, modelo social, em couro, com fivela em metal e garra regulável. | UNICO | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 |  |  | 15 | 90 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Recepcionista | 13 | 11 | 22.9 | meias | Cor preta, tipo social. | masculino e feminino variados | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 |  |  | 6.99 | 76.89 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Arquivista | 1 | 4 | 199.9 | paletó | N/A | já tem | N/A |  | 2025-05-12 | [13 empty] | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Arquivista | 1 | 4 | 89.9 | calça | N/A | TAMANHOS VARIADOS | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 |  |  | 59.99 | 1319.78 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Arquivista | 1 | 12 | 79.9 | camisa social | Camisa social em microfibra, cor branco, gola com entretela, manga curta ou 3/4, emblema da empresa no lado esquerdo superior. | MASCULINO G | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 |  |  | 69.99 | 839.88 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Arquivista | 1 | 4 | 89.9 | Sapatos | N/A | já tem | N/A |  | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Arquivista | 1 | 6 | 99.9 | cinto | N/A | UNICO | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 |  |  | 15 | 90 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Arquivista | 1 | 11 | 22.9 | meias | N/A | masculino e feminino variados | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 |  |  | 6.99 | 76.89 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Aux. de arquivo | 2 | 18 | 129.9 | casaco | N/A | feminino - variados | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 |  |  | 119.9 | 2159.82 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Aux. de arquivo | 2 | 4 | 99.9 | jaleco | N/A | não tem histórico | N/A |  | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Aux. de arquivo | 2 | 8 | 89.9 | calça | N/A | TAM G | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 |  |  | 71.99 | 575.92 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Aux. de arquivo | 2 | 6 | 9.9 | camiseta polo | N/A | não tem histórico | N/A |  | 2025-05-12 | [13 empty] | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Aux. de arquivo | 2 | 4 | 89.9 | sapatos | N/A | não tem histórico | N/A |  | 2025-05-12 | [13 empty] | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Aux. de arquivo | 2 | 11 | 22.9 | meias | N/A | masculino e feminino variados | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 |  |  | 6.99 | 76.89 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Apoio operacional administrativo | 1 | 2 | 129.9 | casaco | Tipo pulôver, fechado, com gola V, cor preto, emblema da respectiva empresa Contratada bordada no lado superior esquerdo. Adequado às peculiaridades climáticas da localidade de prestação dos serviços | FEMININO - P-2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Apoio operacional administrativo | 1 | 2 | 89.9 | calça | Calça comprida tipo jeans, com elastano, corte reto, modelo cós médio, fechamento frontal com zíper, 2 bolsos laterais e 2 traseiros, com presilhas para cinto. Observação 1: não podem conter rasgos, manchas ou outras customizações. Observação 2: para modelo feminino, admite-se cós alto. | FEMININO - 40- 2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Apoio operacional administrativo | 1 | 3 | 49.9 | camiseta polo | Tecido com mínimo de 80% de algodão, cor branco, manga curta e emblema da empresa no lado esquerdo superior. | FEMININO - P -3 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Apoio operacional administrativo | 1 | 2 | 89.9 | sapatos | Cor preta, calçado em couro, tipo social, fechado, palmilha conforto, solado antiderrapante. Observação para modelo feminino: tipo scarpin, salto baixo | FEMININO - 37-2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Apoio operacional administrativo |  | 4 | 22.9 | meias | N/A | feminino | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [13 empty] | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Carregador | 4 | 7 | 129.9 | casaco | Tipo pulôver, fechada, com gola V, cor cinza, emblema da respectiva empresa Contratada bordada no lado superior esquerdo. Adequado às peculiaridades climáticas da localidade de prestação dos serviços. | MASCULINO - M- 6 GG -1 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Carregador | 4 | 8 | 89.9 | calça | Calça comprida, com elástico e cadarço, em brim leve, cor cinza com 2 bolsos frontais e 2 bolsos traseiros chapados | MASCULINO - 41-2 44-4 52-2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Carregador | 4 | 12 | 49.9 | camiseta polo | Tecido com mínimo de 80% de algodão, cor cinza, manga curta e emblema da empresa no lado esquerdo superior. | MASCULINO - M-6 GG-6 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Carregador | 4 | 8 | 109.9 | bota | Cor preta, calçado em couro, fechado, palmilha conforto, solado antiderrapante, . | MASCULINO - 41-2 43-4 44-2 | CA 41422 ou 41429 ou 41392 ou 41370. | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Carregador | 4 | 4 | 99.9 | cinto | Social, de couro, cor preta, com fivela em metal e garra regulável | MASCULINO - 4UNID | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Carregador | 4 | 28 | 22.9 | meias | Cor branca, de algodão. | MASCULINO -28unid | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Almoxarife | 3 | 12 | 99.9 | Jaleco | Tecido leve e resistente como gabardine (97% poliéster e 3% elastano) ou microfibra (100% poliéster), manga curta, com gola, decote V, cor cinza, 2 bolsos chapados frontais, emblema da respectiva empresa Contratada bordada ou impressa (silk resistente) no lado superior esquerdo. | MASCULINO; M -4 P- 8 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Almoxarife | 3 | 6 | 129.9 | Casaco | Tipo pulôver, fechada, com gola V, cor preta, emblema da respectiva empresa Contratada bordada no lado superior esquerdo. Adequado às peculiaridades climáticas da localidade de prestação dos serviços. | MASCULINO; P- 4 M-2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Almoxarife | 3 | 6 | 89.9 | calça | Calça comprida, com elástico e cadarço, em brim leve, cor preta, com 2 bolsos frontais e 2 bolsos traseiros chapados. | MASCULINO; 40-2 42-4 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Almoxarife | 3 | 9 | 49.9 | camiseta polo | Em malha PV (malha fria), cor cinza, logotipo impresso em silk resistente na frente (lado esquerdo superior) | MASCULINO P-3 M-6 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Almoxarife | 3 | 6 | 109.9 | bota | Cor preta, calçado em couro, fechado, palnilha conforto, solado antiderrapante, CA adequado para a função | MASCULINO; 40-2 42-2 43-2 | Sim | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Almoxarife | 3 | 21 | 22.9 | meias | Cor branca, de algodão. | MASCULINO E FEMININO 21 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Aux. de farmácia | 7 | 18 | 129.9 | casaco | Tipo pulôver, fechada, com gola V, cor branco, emblema da respectiva empresa Contratada bordada no lado superior esquerdo. Adequado às peculiaridades climáticas da localidade de prestação dos serviços. | FEMININO GG-3 P-6 MASCULINO G - 3 P- 3 GG -3 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Aux. de farmácia | 7 | 12 | 99.9 | jaleco | Tecido leve e resistente como gabardine (97% poliéster e 3% elastano) ou microfibra (100% poliéster), manga longa, com gola, decote V, cor branco, 2 bolsos chapados frontais, emblema da respectiva empresa Contratada bordada ou impressa (silk resistente) no lado superior esquerdo. | FEMININO GG-2 P-4 MASCULINO G-2 P-2 GG-2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Aux. de farmácia | 7 | 14 | 89.9 | calça | Calça comprida, com elástico e cadarço, em brim leve, cor branco, com 2 bolsos frontais e 2 bolsos traseiros chapados. OU Calça comprida tipo jeans, com elastano, corte reto, modelo cós médio, fechamento frontal com zíper, 2 bolsos laterais e 2 traseiros, com presilhas para cinto. Observação 1: não podem conter rasgos, manchas ou outras customizações. Observação 2: para modelo feminino, admite-se cós alto. | FEMININO 36-2 48-2 40-4 MASCULINO 38-2 44-2 42-2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Aux. de farmácia | 7 | 21 | 49.9 | camiseta polo | Em malha PV (malha fria), manga curta, cor branca, logotipo impresso em silk resistente na frente (lado esquerdo superior). | FEMININO P -6 GG-3 MASCULINO P- 3 G- 3 GG- 6 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Aux. de farmácia | 7 | 12 | 89.9 | sapatos | Cor branco, calçado em couro, tipo social, fechado, palmilha conforto, solado antiderrapante. Observação para modelo feminino: tipo scarpin, salto baixo. | FEMININO ; 34-2 36-2 37-2 MASCULINO 40 -2 42 -2 43- 2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Aux. de farmácia | 7 | 42 | 22.9 | meias | Modelo feminino: meias finas ¾, cor natural ou branco. Modelo masculino: tipo social, cor branco. | FEMININO 21 MASCULINO 21 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A |  | 8 | 825 | Capacetes com visor e capuz | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Orçamentos em aprovação (Processos/GLPI) |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A |  | 10 | 60 | equipamentos de comunicação | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 |  |  | 152.9 | 611.6 | ALIFER DISTRIBUIDORA |  |  |  | 2025-10-10 | Produto entregue |  |  | FOI COMPRADO 4 UNIDS | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A |  | 1 | 450 | prancha de resgate com tirante | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Orçamentos em aprovação (Processos/GLPI) |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A |  | 8 | 110 | lanternas táticas para uso dos bombeiros | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Orçamentos em aprovação (Processos/GLPI) |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A |  | 8 | 50 | apitos profissionais | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Orçamentos em aprovação (Processos/GLPI) |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A |  | 16 | 50 | bateriais ou pilhas para as lanternas | N/A | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Orçamentos em aprovação (Processos/GLPI) |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Bombeiro civil | 8 | 8 | 169.9 | óculos de proteção contra chamas | Conforme especificação disposta na Norma Brasileira ABNT - NBR 14276, Brigada de Incêndio - Requisitos e na Norma Técnica nº 17/2017, Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. Brigada de Incêndio; Anexos XVI e XVII do Termo de Referência | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Orçamentos em aprovação (Processos/GLPI) |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Bombeiro civil | 8 | 30 | 3.95 | protetor auricular | Conforme especificação disposta na Norma Brasileira ABNT - NBR 14276, Brigada de Incêndio - Requisitos e na Norma Técnica nº 17/2017, Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. Brigada de Incêndio; Anexos XVI e XVII do Termo de Referência | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Orçamentos em aprovação (Processos/GLPI) |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Bombeiro civil | 8 | 8 | 149.9 | Cotoveleira Tática | Conforme especificação disposta na Norma Brasileira ABNT - NBR 14276, Brigada de Incêndio - Requisitos e na Norma Técnica nº 17/2017, Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. Brigada de Incêndio; Anexos XVI e XVII do Termo de Referência | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Orçamentos em aprovação (Processos/GLPI) |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Bombeiro civil | 8 | 16 | 159.9 | Luva protetora | Conforme especificação disposta na Norma Brasileira ABNT - NBR 14276, Brigada de Incêndio - Requisitos e na Norma Técnica nº 17/2017, Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. Brigada de Incêndio; Anexos XVI e XVII do Termo de Referência | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Orçamentos em aprovação (Processos/GLPI) |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Bombeiro civil | 8 | 8 | 144.9 | Joelheira Tática | Conforme especificação disposta na Norma Brasileira ABNT - NBR 14276, Brigada de Incêndio - Requisitos e na Norma Técnica nº 17/2017, Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. Brigada de Incêndio; Anexos XVI e XVII do Termo de Referência | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Orçamentos em aprovação (Processos/GLPI) |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Bombeiro civil | 8 | 20 | 12.3 | mascara de proteção | Conforme especificação disposta na Norma Brasileira ABNT - NBR 14276, Brigada de Incêndio - Requisitos e na Norma Técnica nº 17/2017, Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. Brigada de Incêndio; Anexos XVI e XVII do Termo de Referência | N/A | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Orçamentos em aprovação (Processos/GLPI) |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Bombeiro civil | 8 | 16 | 39.9 | Camiseta de algodão com identificação | Conforme especificação disposta na Norma Brasileira ABNT - NBR 14276, Brigada de Incêndio - Requisitos e na Norma Técnica nº 17/2017, Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. Brigada de Incêndio; Anexos XVI e XVII do Termo de Referência | FEMININO ; P - 2 M - 4 MASCULINO ; G-6 GG-2 XG-2 | N/A | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Orçamentos em aprovação (Processos/GLPI) |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Bombeiro civil | 8 | 3 | 199.9 | Gandola com identificação | Conforme especificação disposta na Norma Brasileira ABNT - NBR 14276, Brigada de Incêndio - Requisitos e na Norma Técnica nº 17/2017, Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. Brigada de Incêndio; Anexos XVI e XVII do Termo de Referência | FEMININO ; M-2 P-2 MASCULINO; G-6 GG-2 XG-2 |  | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Orçamentos em aprovação (Processos/GLPI) |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Bombeiro civil | 8 | 16 | 144.9 | Cinto tático | Conforme especificação disposta na Norma Brasileira ABNT - NBR 14276, Brigada de Incêndio - Requisitos e na Norma Técnica nº 17/2017, Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. Brigada de Incêndio; Anexos XVI e XVII do Termo de Referência | N/A |  | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Orçamentos em aprovação (Processos/GLPI) |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Bombeiro civil | 8 | 4 | 99.9 | Calça tática | Conforme especificação disposta na Norma Brasileira ABNT - NBR 14276, Brigada de Incêndio - Requisitos e na Norma Técnica nº 17/2017, Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. Brigada de Incêndio; Anexos XVI e XVII do Termo de Referência | FEMININO ; 38- 4 48-2 MASCULINO; 44-2 48- 4 46-4 |  | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Orçamentos em aprovação (Processos/GLPI) |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Bombeiro civil | 8 | 4 | 389.9 | Botas tática de cano alto | Conforme especificação disposta na Norma Brasileira ABNT - NBR 14276, Brigada de Incêndio - Requisitos e na Norma Técnica nº 17/2017, Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. Brigada de Incêndio; Anexos XVI e XVII do Termo de Referência | FEMININO ; 36-2 37-2 40 -2 MASCULINO ; 40-2 41-4 42 -2 43-2 |  | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Orçamentos em aprovação (Processos/GLPI) |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Bombeiro civil | 8 | 48 | 22.9 | Meias de cano alto de algodão | Conforme especificação disposta na Norma Brasileira ABNT - NBR 14276, Brigada de Incêndio - Requisitos e na Norma Técnica nº 17/2017, Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. Brigada de Incêndio; Anexos XVI e XVII do Termo de Referência | FEMININO ; 36-2 37-2 40 -2 MASCULINO ; 40-2 41-4 42 -2 43-2 |  | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Orçamentos em aprovação (Processos/GLPI) |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | Bombeiro civil | 8 | 16 | 29.9 | Boné | Conforme especificação disposta na Norma Brasileira ABNT - NBR 14276, Brigada de Incêndio - Requisitos e na Norma Técnica nº 17/2017, Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. Brigada de Incêndio; Anexos XVI e XVII do Termo de Referência | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-05-12 | [9 empty] | Orçamentos em aprovação (Processos/GLPI) |  |  |  | 2026-01-05 | 900282025
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 1 |  | Perfurador | KaZ 2 furos |  |  | Em orçamento
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 50 |  | Corretivo Liquido | 18ML |  |  | Em orçamento
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 50 |  | caneta bic azul | Esferografica cristal |  |  | Em orçamento
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 10 |  | cola branca | 90Gm |  |  | Em orçamento
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 3 |  | grampos | galvanizados em caixa com 1000unid |  |  | Em orçamento
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 10 |  | fita dupla | 48mm x 50 transparente |  |  | Em orçamento
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 10 |  | fita durex | 48x50m |  |  | Em orçamento
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 12 |  | bobina termica | 57mm x 300m branca |  |  | Em orçamento
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 10 |  | pasta L A4 | cor fume |  |  | Em orçamento
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 10 |  | pasta sanfonada DAC 12 | cor preta |  |  | Em orçamento
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 10 |  | pasta C | cor azul |  |  | Em orçamento
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 20 |  | arquivo morto | plastico azul |  |  | Em orçamento
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 12 |  | prendedor 51mm | cor preto |  |  | Em orçamento
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 12 |  | prendedor 41MM | cor preto |  |  | Em orçamento
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 24 |  | prendedor 32MM | cor preto |  |  | Em orçamento
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 1 |  | Perfurador metal | capacidade 30 folhas |  |  | Em orçamento
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 1 |  | Tesoura | 21cm |  |  | Em orçamento
Roraima HU-UFRR | Licitação | 1 | N/A | 0 | 1 |  | Grampeador | office master 100fls |  |  | Em orçamento
Sergipe 1 | Licitação | 3 | Recepcionista | 71 | 80 | 56 | camiseta polo | camisas - tecido em algodão | P- 2UNID M - 14UNID G -22UNID GG-12UNID | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 | 180 | 49.9 | 3992 | MADIS UNIFORMES | 2026016604 |  |  |  | Aguardando pagamento |  |  | devem ser entregues em até 15 dias corridos após o inicio do contrato | 2026-01-05 | 900742024
Sergipe 1 | Licitação | 3 | Recepcionista | 71 | 140 | 80 | Calça | calças pretas - tecido oxford | FEMININO 36- 2UNID 38-4UNID 40-20UNID 42-10UNID 44-26UNID 46-12UNID 48-10UNID 54-6UNID MASCULINO 36-2UNID 38-6UNID 40-2UNID 42-16UNID 44-10UNID 46-8UNID 48-2UNID 54-4UNID | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 | 180 | 89.9 | 12586 | MADIS UNIFORMES | 2026016604 |  |  |  | Aguardando pagamento |  |  | devem ser entregues em até 15 dias corridos após o inicio do contrato | 2026-01-05 | 900742024
Sergipe 1 | Licitação | 3 | Recepcionista | 71 | 120 | 56 | Blusa feminina | tecido tricoline | P - 6UNID M - 24UNID G - 26UNID GG- 22UNID XG-2UNID XXG-2UNID EXG-8UNID | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 | 180 | 70 | 8400 | MADIS UNIFORMES | 2026016604 |  |  |  | Aguardando pagamento |  |  |  | 2026-01-05 | 900742024
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | 0 | 0 | 0 | REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - CONTROL ID REP IDCLASS BIO PROX | N/A | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | 1890 | 4062 | SCPONTO | N/A |  |  | 2025-01-30 | Produto entregue |  |  |  | 46027 | 900742024
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | 0 | 0 | 0 | BOBINA | N/A | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | 24 | 432 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | N/A |  |  | 2025-10-17 | Produto entregue
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | 0 | 0 | 0 | TESOURA | N/A | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | 9.9 | 9.9 | PAPELARIA ARCO IRIS |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | [5 empty] | sim
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | 0 | 0 | 0 | COLA EM BASTÃO | N/A | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | 1.5 | 3 | PAPELARIA ARCO IRIS |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | [5 empty] | sim
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | 0 | 0 | 0 | CANETA | N/A | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | 40 | 40 | PAPELARIA ARCO IRIS |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | [5 empty] | sim
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | 0 | 0 | 0 | ESFEROGRAFIA PRETA | N/A | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | 40 | 40 | PAPELARIA ARCO IRIS |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | [5 empty] | sim
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | 0 | 0 | 0 | ESFEROGRAFIA VERMELHA | N/A | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | 40 | 40 | PAPELARIA ARCO IRIS |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | [5 empty] | sim
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | 0 | 0 | 0 | CANETA MARCA TEXTO | N/A | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | 1.5 | 18 | PAPELARIA ARCO IRIS |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | [5 empty] | sim
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | 0 | 0 | 0 | CLIPS | N/A | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | 3.9 | 11.7 | PAPELARIA ARCO IRIS |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | [5 empty] | sim
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | 0 | 0 | 0 | GRAMPEADOR | N/A | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | 41.9 | 41.9 | PAPELARIA ARCO IRIS |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | [5 empty] | sim
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | 0 | 0 | 0 | GRAMPO | N/A | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | 6.5 | 6.5 | PAPELARIA ARCO IRIS |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | [5 empty] | sim
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | 0 | 0 | 0 | RESMA A4 | N/A | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | 29 | 290 | PAPELARIA ARCO IRIS |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | [5 empty] | sim
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | 0 | 0 | 0 | BOB. TERMICA | N/A | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | 51.9 | 778.5 | PAPELARIA ARCO IRIS |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | [5 empty] | sim
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | 0 | 0 | 0 | PENDRIVE TITAN | N/A | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | 34.9 | 34.9 | PAPELARIA ARCO IRIS |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | [5 empty] | sim
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | 46 | 46 | 56 | camiseta polo | piquet | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | 49.9 | 2296.4 | CONFECTEX |  |  |  | 2025-02-26 | Produto entregue
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | 88 | 88 | 80 | CALÇA SOCIAL FEMININA | N/A | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | 69.9 | 6072 | CONFECTEX |  |  |  | 2025-10-26 | Produto entregue
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | 15 | 15 | 0 | BOTINA C/ELASTICO | N/A | 38-2 39-1 40-4 42-5 43-1 44-1 45-1 | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | 58.8 | 882 | DF COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS |  |  |  |  | Produto entregue | [5 empty] | sim
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | 2 | 2 | 0 | CAPA DE CHUVA | N/A | EXGG-2 | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | 20 | 40 | [5 empty] | Produto entregue | [5 empty] | sim
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | 6 | 6 | 0 | CAPA DE CHUVA | N/A | G-6 | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | 15.5 | 93 | [5 empty] | Produto entregue | [5 empty] | sim
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | 7 | 7 | 0 | CAPA DE CHUVA | N/A | GG-7 | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | 17.15 | 120.05 | [5 empty] | Produto entregue | [5 empty] | sim
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | 15 | 15 | 0 | CINTA ERGONOMIA | N/A | G-7 M-4 XG-4 |  | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 |  | 48.2 | 723 | [5 empty] | Produto entregue | [5 empty] | sim
Sergipe 1 | Licitação | 3 | Recepcionista | 71 | 188 | 54.47 | POLO | FEMININA E MASCULINA VERDE COM LOGO BORDADO. | EG-4 G-28 G1-2 G2-8 G3-2 GG-24 M-28 P-8 Masculina: EG-4 G-34 G1-4 GG-16 M-22 P-4 | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 | 180 | 51.9 | 9757.2 | DE PIJAMA COMERCIO DE PIJAMAS LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900742024
Sergipe 1 | Licitação | 3 | Recepcionista | N/A | 80 |  | CALÇA SOCIAL MASCULINA | TECIDO OXFORD PRETO | 36 ao 48 | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 | 180 | 70 | 5600 | OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900742024
Sergipe 1 | Licitação | 3 | Recepcionista | N/A | 4 |  | CALÇA SOCIAL MASCULINA | TECIDO OXFORD PRETO | acima 48 | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 | 180 | 78 | 312 | OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900742024
Sergipe 1 | Licitação | 3 | Recepcionista | N/A | 96 |  | CALÇA SOCIAL EM TECIDO MICROFIBRA - MODELO FEMININO | COR PRETA | 36 ao 48 | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 | 180 | 90 | 8640 | OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900742024
Sergipe 1 | Licitação | 3 | Recepcionista | N/A | 8 |  | CALÇA SOCIAL EM TECIDO MICROFIBRA - MODELO FEMININO | COR PRETA | ACIMA 48 | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 | 180 | 100 | 800 | OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900742024
Sergipe 1 | Licitação | 3 | N/A | N/A | 18 |  | BOBINA TERMICA PONTO | 57X300 | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 | 180 | 24 | 432 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA |  |  |  | 2025-10-17 | Produto entregue | 2026-04-15 | 🟠 VENCE EM ATÉ 30 DIAS |  | 2026-01-05 | 900742024
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Recepcionista | 1 | 1 | 0 | BOTINA C/ELASTICO | bico de aço | 41 | SIM | Iniciar orçamento | 2025-07-20 | 2025-07-24 | [12 empty] | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | N/A | 0 | 188 | 56 | CAMISETA POLO | verde com logo | G-4 G1-2 G2-1 G3-1 GG-2 M-2 P-2 | Não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 |  | 51.9 | 9757.2 | DE PIJAMA COMERCIO DE PIJAMAS LTDA | N/A |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | N/A | 0 | 80 | 80 | CALÇA SOCIAL | MASCULINO EM TECIDO OXFORD | 36 AO 48 | Não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 |  | 70 | 5600 | OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | N/A |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | N/A | 0 | 4 | 80 | CALÇA SOCIAL | MASCULINO EM TECIDO OXFORD | Acima do 48 | Não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 |  | 78 | 312 | OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | N/A |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | N/A | 0 | 96 | 80 | CALÇA SOCIAL | FEMININO EM TECIDO OXFORD | 36 AO 48 | Não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 |  | 90 | 8640 | OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | N/A |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | N/A | 0 | 8 | 80 | CALÇA SOCIAL | FEMININO EM TECIDO OXFORD | Acima do 48 | Não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 |  | 100 | 800 | OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | N/A |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Almoxarife e Contínuo | N/A | 15 |  | BOTINA C/ELASTICO | BIDENSIDADE USAF | 38 (2) 39(1) 40 (4) 42 (5) 43 (1) 44 (1) 45 (1) | SIM | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 | 180 | 58.8 | 882 | DF COMERCIO DER EPIs FERRAMENTAS |  |  |  | 2025-03-13 | Produto entregue | 2025-09-09 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Almoxarife e Contínuo | N/A | 2 |  | CAPA DE CHUVA | AMARELA | EXGG | SIM | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 | 180 | 20 | 40 | DF COMERCIO DER EPIs FERRAMENTAS |  |  |  | 2025-03-13 | Produto entregue | 2025-09-09 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Almoxarife e Contínuo | N/A | 6 |  | CAPA DE CHUVA | AMARELA | G | SIM | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 | 180 | 15.5 | 93 | DF COMERCIO DER EPIs FERRAMENTAS |  |  |  | 2025-03-13 | Produto entregue | 2025-09-09 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Almoxarife e Contínuo | N/A | 7 |  | CAPA DE CHUVA | AMARELA | GG | SIM | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 | 180 | 17.15 | 120.05 | DF COMERCIO DER EPIs FERRAMENTAS |  |  |  | 2025-03-13 | Produto entregue | 2025-09-09 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Almoxarife e Contínuo | N/A | 15 |  | CINTA ERGONOMICA | STEEL VICSA | N/A | SIM | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 | 180 | 48.2 | 723 | DF COMERCIO DER EPIs FERRAMENTAS |  |  |  | 2025-03-13 | Produto entregue | 2025-09-09 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 1 | Licitação | 3 |  | N/A | 46 |  | CAMISA POLO | PIQUET | PP (02) P (2) M (16) G (18) GG (8) | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 | 180 | 49.9 | 2295.4 | CONFECTEX CONFECÇÕES LTDA |  |  |  | 2025-02-26 | Produto entregue | 2025-08-25 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900742024
Sergipe 1 | Licitação | 3 |  | N/A | 88 |  | CAMISA SOCIAL FEMININA | PRETA | PP (2) P(2) M(30) G(24) GG(24) XXG(6) | Não | Orçamento Concluído | 2025-01-22 | 2025-01-26 | 180 | 69 | 6072 | CONFECTEX CONFECÇÕES LTDA |  |  |  | 2025-02-26 | Produto entregue | 2025-08-25 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900742024
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | N/A | 25 | 25 | 0 | Crachá | Deverão possuir informação legível com o nome da CONTRATADA, nome do empregado ou profissional que for portador, função/cargo desempenhado por este, grupo sanguíneo e fotografia pessoal. |  |  | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 180 | 0 | 0 | SEDE |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Supervisão | 1 | 1 | N/A | Tesoura | Multi baze 215mm | N/A | não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 180 | 9.9 | 9.9 | Papelaria Arco Iris EIRELI ME |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | 2025-08-27 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Supervisão | 1 | 2 | N/A | Cola bastão | N/A | N/A | não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 180 | 1.5 | 3 | Papelaria Arco Iris EIRELI ME |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | 2025-08-27 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Supervisão | 1 | 1 | N/A | Caneta esf. | economic azul cx | N/A | não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 180 | 40 | 40 | Papelaria Arco Iris EIRELI ME |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | 2025-08-27 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Supervisão | 1 | 1 | N/A | Caneta esf. | economic preta cx50 | N/A | não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 180 | 40 | 40 | Papelaria Arco Iris EIRELI ME |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | 2025-08-27 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Supervisão | 1 | 1 | N/A | Caneta esf. | economic vermelha cx50 | N/A | não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 180 | 40 | 40 | Papelaria Arco Iris EIRELI ME |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | 2025-08-27 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Supervisão | 1 | 12 | N/A | Caneta marca texto | verde | N/A | não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 180 | 1.5 | 18 | Papelaria Arco Iris EIRELI ME |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | 2025-08-27 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Supervisão | 1 | 3 | N/A | Clips | 3/0 galvanizado cx50 | N/A | não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 180 | 3.9 | 11.7 | Papelaria Arco Iris EIRELI ME |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | 2025-08-27 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Supervisão | 1 | 1 | N/A | Gramp bazze | B5315 50FMETAL UN | N/A | não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 180 | 41.9 | 41.9 | Papelaria Arco Iris EIRELI ME |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | 2025-08-27 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Supervisão | 1 | 1 | N/A | GRAMPO 26/6 | GALV CIS C/5000 | N/A | não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 180 | 6.5 | 6.5 | Papelaria Arco Iris EIRELI ME |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | 2025-08-27 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Supervisão | 1 | 10 | N/A | Resma A4 | 75G C/500 fls | N/A | não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 180 | 29 | 290 | Papelaria Arco Iris EIRELI ME |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | 2025-08-27 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Supervisão | 1 | 15 | N/A | BOB. TERMICA 57X250 RELOGIO PONTO | N/A | N/A | não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 180 | 51.9 | 778.5 | Papelaria Arco Iris EIRELI ME |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | 2025-08-27 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Supervisão | 1 | 1 | N/A | PENDRIVE TITAN | PRETO 32GB | N/A | não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 180 | 34.9 | 34.9 | Papelaria Arco Iris EIRELI ME |  |  |  | 2025-02-28 | Produto entregue | 2025-08-27 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | N/A | N/A | 2 | N/A | REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - CONTROL ID REP IDCLASS BIO PROX | N/A | N/A | não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 180 | 1890 | 3780 | SCPONTO LTDA |  |  |  | 2025-01-30 | Produto entregue | 2025-07-29 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Supervisor | 1 | 1 | 0 | NOTEBOOK ASUS PROC. INTEL 13 3 ghz, MEM. 8GB, HD SSD DE 256GB MVMe, Tela de 15,6" | Serviço de equipamento removido | N/A | não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 360 | 200 | 3900 | Serviinfo Locações e informática |  |  |  | 2025-08-12 | Produto entregue | 2026-08-07 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 900302025
UFRJ-EBSERH | Licitação | 3 | N/A | 0 | 124 | 250 | BLAZER FEMININO | N/A |  | não | Orçamento Concluído |  |  | 180 |  | 16366.76 | DOM CASTILHO |  |  |  | 2025-10-06 | Produto entregue | 2026-04-04 | 🟠 VENCE EM ATÉ 30 DIAS |  | 2026-01-05 | 52025 | não
UFRJ-EBSERH | Licitação | 3 | N/A | 0 | 44 | 250 | BLAZER MASCULINO |  |  |  | Orçamento Concluído |  |  |  |  | 5807.56 | DOM CASTILHO |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05
UFRJ-EBSERH | Licitação | 3 | N/A | 0 | 276 | 120 | CAMISA SOCIAL MANGA CURTA | N/A |  | não | Orçamento Concluído |  |  | 180 |  | 18213.24 | DOM CASTILHO |  |  |  | 2025-10-06 | Produto entregue | 2026-04-04 | 🟠 VENCE EM ATÉ 30 DIAS |  | 2026-01-05 | 52025 | não
UFRJ-EBSERH | Licitação | 3 | N/A | 0 | 123 | 120 | CAMISA MASCULINA | N/A |  | não | Orçamento Concluído |  |  | 180 |  | 8116.77 | DOM CASTILHO |  |  |  | 2025-10-06 | Produto entregue | 2026-04-04 | 🟠 VENCE EM ATÉ 30 DIAS |  | 2026-01-05 | 52025 | não
UFRJ-EBSERH | Licitação | 3 | N/A | 0 | 133 | 50 | CINTO | N/A |  | não | Orçamento Concluído |  |  | 180 |  | 2194.5 | DOM CASTILHO |  |  |  | 2025-10-06 | Produto entregue | 2026-04-04 | 🟠 VENCE EM ATÉ 30 DIAS |  | 2026-01-05 | 52025 | não
UFRJ-EBSERH | Licitação | 3 | N/A | 0 | 28 | 65 | GRAVATA | N/A |  | não | Orçamento Concluído |  |  | 180 |  | 308 | DOM CASTILHO |  |  |  | 2025-10-06 | Produto entregue | 2026-04-04 | 🟠 VENCE EM ATÉ 30 DIAS |  | 2026-01-05 | 52025 | não
UFRJ-EBSERH | Licitação | 3 | N/A | 0 | 665 | 20 | MEIA | N/A |  | não | Orçamento Concluído |  |  | 180 |  | 5113.85 | DOM CASTILHO |  |  |  | 2025-10-06 | Produto entregue | 2026-04-04 | 🟠 VENCE EM ATÉ 30 DIAS |  | 2026-01-05 | 52025 | não
HJF - MG | Licitação | 3 | Vigia | 13 |  |  | Cinto | MODELO MASCULINO APENAS Cor preta, tipo social, de couro, com fivela em metal e garra regulável |  |  | Em análise | [14 empty] | 2026-01-05 | 12025130
HJF - MG | Licitação | 3 | Recepcionista | 41 |  |  | Máscaras Respirador PFF2 por ano (ou uma máscara por mês) | N/A |  | sim | Em análise | [14 empty] | 2026-01-05 | 12025130
HJF - MG | Licitação | 3 | Recepcionista | 41 |  |  | Luvas de procedimento por ano | N/A |  | sim | Em análise | [14 empty] | 2026-01-05 | 12025130
HJF - MG | Licitação | 3 | Recepcionista | 41 |  |  | Máscaras descartáveis com elástico por ano | N/A |  | N/A | Em análise | [14 empty] | 2026-01-05 | 12025130
HJF - MG | Licitação | 3 | Vigia | 9 |  |  | Máscaras descartáveis com elástico por ano | N/A |  | sim | Em análise | [14 empty] | 2026-01-05 | 12025130
HJF - MG | Licitação | 3 |  |  | 117 | 89.67 | Calças OXF S PREGA | N/A |  |  | Orçamento Concluído |  |  |  | 59.9 | 7028.83 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  | 2025-09-17 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 12025130
HJF - MG | Licitação | 3 |  |  | 116 | 64.23 | CAMISA MASCULINA | N/A |  |  | Orçamento Concluído |  |  |  | 59.9 | 6958.84 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  | 2025-09-17 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 12025130
HJF - MG | Licitação | 3 |  |  | 2 | 64.23 | CAMISA MASCULINA | N/A |  |  | Orçamento Concluído |  |  |  | 69.9 | 139.98 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  | 2025-09-17 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 12025130
HJF - MG | Licitação | 3 |  |  | 118 | 0 | MEIA SIMPLES | N/A |  |  | Orçamento Concluído |  |  |  | 6.99 | 824.82 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  | 2025-09-17 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 12025130
HJF - MG | Licitação | 3 |  |  | 59 | 92 | CINTO | N/A |  |  | Orçamento Concluído |  |  |  | 15 | 885 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  | 2025-09-17 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 12025130
HJF - MG | Licitação | 3 |  |  | 23 | 64.23 | BLAZER MASCULINO | N/A |  |  | Orçamento Concluído |  |  |  | 119.9 | 2759.77 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  | 2025-09-17 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 12025130
HJF - MG | Licitação | 3 |  |  | 36 | 64.23 | BLAZER FEMININO | N/A |  |  | Orçamento Concluído |  |  |  | 119.9 | 4199.65 | DOM CASTILHO LTDA |  |  |  | 2025-09-17 | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 12025130
HJF - MG | Licitação | 3 |  |  | 18 | 0 | BOBINA 57MM TERMICA | N/A |  |  | Orçamento Concluído |  |  |  | 29.05 | 531 | RIBEIRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 12025130 | sim
HJF - MG | Licitação | 3 |  |  | 1 | 0 | PAPEL A4 | N/A |  |  | Orçamento Concluído |  |  |  | 279 | 279 | RIBEIRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05 | 12025130 | sim
PJF - MG | Licitação | 3 | Recepcionista |  | 250 | 45.77 | Camisa | Camisa de manga curta, estilo social ou polo com a logomarca da empresa | G - 50 GG-50 M -125 XG-25 |  | Orçamento Concluído |  |  |  | 52.9 | 13225 | TEXLLON |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05
PJF - MG | Licitação | 3 | Recepcionista |  | 350 | 75.9 | Calça | Calça com estilo social em tecido Brim ou Oxford | P - 100 M-125 G- 50 GG-50 XG - 25 |  | Orçamento Concluído |  |  |  | 82.9 | 29015 | TEXLLON |  |  |  |  | Produto entregue |  |  |  | 2026-01-05
PJF - MG | Licitação | 3 | Recepcionista |  |  | 80.73 | Casaco | Casaco de frio estilo social |  |  | Em análise | [14 empty] | 2026-01-05
PJF - MG | Licitação | 3 | Recepcionista |  |  | 39.91 | Sapato | Sapato fechado na cor preta |  |  | Em análise | [14 empty] | 2026-01-05
PJF - MG | Licitação | 3 | Recepcionista com insalubridade |  |  | 2.34 | Máscara PFF2 | N/A |  | sim | Em análise | [14 empty] | 2026-01-05
PJF - MG | Licitação | 3 | Recepcionista com insalubridade |  |  | 0.29 | Mascara descartável | N/A |  | não | Em análise | [14 empty] | 2026-01-05
PJF - MG | Licitação | 3 | Recepcionista com insalubridade |  |  | 0 | Luvas de procedimento | N/A |  | sim | Em análise | [14 empty] | 2026-01-05 |  | sim
UFRJ-EBSERH | Licitação | 3 | N/A | 48 | 266 | 90 | CALÇA | Masculino: Calça comprida, modelo social, fechamento frontal por zíper, da mesma cor e tecido do paletó, 2 bolsos laterais e 2 traseiros, com presilhas para cinto. Feminino: Calça comprida, modelo social, fechamento frontal por zíper, da mesma cor e tecido do paletó, 2 bolsos laterais e 2 traseiros, cintura alta com cós e presilhas para cinto. |  | não | Orçamento Concluído |  |  | 180 |  | 17553.34 | DOM CASTILHO LTDA |  |  | 2026-02-20 |  | Produto entregue | 0/00 | 0/00 | Foi feita a troca de calças por camisetas no | 2026-01-05 | 52025
UFRJ-EBSERH | Licitação | 3 | N/A | 12 | 4 | 150 | CASACO | Tipo pulôver, fechado, com gola V, cor azul marinho, emblema da respectiva empresa Contratada bordada no lado superior esquerdo. Adequado às peculiaridades climáticas da localidade de prestação dos serviços. |  | não | Em análise |  |  | 180 | [5 empty] | 0 |  |  | 0/00 | 0/00 |  | 2026-01-05 | 52025
UFRJ-EBSERH | Licitação | 3 | N/A | 42 | 4 | 100 | SAPATOS | SAPATOS EM COURO MALEÁVEL DE BOA QUALIDADE (NÃO PODE SER SINTÉTICO E NÃO PODE SER EM VERNIZ) - Cor preta, calçado em couro, po social, fechado, palmilha conforto, solado an derrapante. |  | não | Orçamento Concluído |  |  | 180 | [7 empty] | Produto entregue | 0/00 | 0/00 |  | 2026-01-05 | 52025
UFRJ-EBSERH | Licitação | 3 | N/A | 0 | 16 | 750 | TELEFONES CELULARES |  |  | não | Em análise |  |  | 180 | [8 empty] | 0/00 | 0/00 |  | 2026-01-05 | 52025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Supervisor | 1 | 1 | 0 | NOTEBOOK SAMSUNG PROC. INTEL 13 3 ghz, MEM. 8GB, HD SSD DE 256GB MVMe, Tela de 15,6" | Serviço de instalação de equipamento | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 360 | 193.5 | 3700 | Serviinfo Locações e informática |  |  |  | 2025-08-12 | Produto entregue | 2026-08-07 | 🟢 OK |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Supervisor | 1 | 1 | 0 | NOTEBOOK ASUS PROC. INTEL 13 3 ghz, MEM. 8GB, HD SSD DE 256GB MVMe, Tela de 15,6" | Serviço de instalação de equipamento | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 360 | 200 | 3900 | Serviinfo Locações e informática |  |  |  | 2025-02-04 | Produto entregue | 2026-01-30 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Supervisor | 1 | 1 | 0 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 COM WIFI LAN NO PLANO DE 5000 CÓPIAS MES | Serviço de instalação de equipamento | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 360 | 260 | 2500 | Serviinfo Locações e informática |  |  |  | 2025-02-04 | Produto entregue | 2026-01-30 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900302025
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | Licitação | 3 | Supervisor | 1 | 1 | 0 | CARREGADOR ORIGINAL ASUS 65W 3.2A 20V | Serviço de instalação de equipamento | N/A | Não | Orçamento Concluído | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 360 | 0 | 0 | Serviinfo Locações e informática |  |  |  | 2025-02-04 | Produto entregue | 2026-01-30 | 🔴 VENCIDO |  | 2026-01-05 | 900302025
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
[23 empty] | #REF! | #REF!
Formulas:
Data Prevista de Reposição = IF(AND([Data da entrega na unidade]<>"",[Prazo reposição (Edital) em dias]<>""), [Data da entrega na unidade] + [Prazo reposição (Edital) em dias], "")
Status de Reposição = IF([Data Prevista de Reposição]="","", IF(TODAY()>[Data Prevista de Reposição], "🔴 VENCIDO", IF([Data Prevista de Reposição]-TODAY()<=30, "🟠 VENCE EM ATÉ 30 DIAS", IF([Data Prevista de Reposição]-TODAY()<=60, "🟡 VENCE EM ATÉ 60 DIAS", "🟢 OK" ) ) ) )

## Status Geral
Dashboard de Compras referente a itens e status por área
| PROCESSO COMPRAS - ANA | PROCESSO COMPRAS - CASSIO | [5 empty] | ACOMPANHAMENTO FORNECEDOR | PROCESSO FINALIZADO | ACOMPANHAMENTO DE STATUS
Órgão | Em análise de materiais | Iniciar Orçamento | Em Orçamento | Orçamento Concluido | Orçamentos em Aprovação | Aceite Enviado ao fornecedor | Aguardando Pagamento | Aguardando Entrega | Produto Entregue | TOTAL ITENS PENDENTES COMPRAS | TOTAL ITENS PENDENTES PAGAMENTO | TOTAL ITENS FORNECEDOR | TOTAL DE PENDÊNCIAS CONDUZIDAS | VALOR GASTO | Orçamento Edital (RÚBRICA) | Rubrica pendente previsto | Saldo
BC - SC | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | quando sinalizar entregue não considera | 0
Consamu PR | 0 | 0 | 0 | 127 | 15 | 0 | 15 | 1 | 111 | 127 | 15 | 143 | 285 | 12121.01 | 13201.01 |  | 1080
HJF - MG | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 | 28 | 438.59 | 438.59 |  | 0
HUJM-MT | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 36 | 0 | 37 | 73 | 4443.38 | 4443.38 |  | 0
PJF - MG | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 14 | 121.67 | 244.94 |  | 123.27
Roraima HU-UFRR | 0 | 0 | 18 | 72 | 18 | 0 | 38 | 0 | 17 | 90 | 38 | 128 | 256 | 1176.4 | 7877.35 |  | 6700.95
Sergipe 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 32 | 3 | 35 | 70 | 190.47 | 382.47 |  | 192
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | 0 | 29 | 58 | 0 | 0 |  | 0
UFRJ-EBSERH | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 22 | 1065 | 1965 |  | 900
Semana anterior analisada
|  | PROCESSO COMPRAS - CASSIO | [5 empty] | ACOMPANHAMENTO FORNECEDOR | PROCESSO FINALIZADO | ACOMPANHAMENTO DE STATUS
| Em análise de materiais | Iniciar Orçamento | Em Orçamento | Orçamento Concluido | Orçamentos em Aprovação | Aceite Enviado ao fornecedor | Aguardando Pagamento | Aguardando Entrega | Produto Entregue | TOTAL ITENS PENDENTES COMPRAS | TOTAL ITENS PENDENTES PAGAMENTO | TOTAL ITENS FORNECEDOR
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
| 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1
| 66 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1

## Indicadores e Performance Compr
Indicadores de Performance do Processo de Compras
Com rubrica | por item | [8 empty] | Sem rubrica | por item
Órgão | Planejado jan26 | Realizado jan26 | Valor planejado | Valor realizado | Pendências | Valor Pendente | % Realizado | Semáforo | Comentários | Órgão | Planejado jan26 | Realizado jan26 | Valor planejado | Valor realizado | Pendências | Valor Pendente | % Realizado | Semáforo | Comentários
BC - SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ● |  | BC - SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ●
Consamu PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ● |  | Consamu PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ●
HJF - MG | 16 | 83 | 3180 | 10021.01 | 0 | 0 | 0% | ● |  | HJF - MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ●
HUJM-MT | 0 | 6 | 0 | 438.59 | -67 | -6841.01 | 518.8% | ● |  | HUJM-MT | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0% | ●
PJF - MG | 1 | 19 | 4.5 | 4154.28 | -6 | -438.59 | 0% | ● |  | PJF - MG | 7 | 5 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0% | ●
Roraima HU-UFRR | 4 | 2 | 123.27 | 121.67 | -18 | -4149.78 | 1900% | ● |  | Roraima HU-UFRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71.43% | ●
Sergipe 1 | 60 | 17 | 6700.95 | 1176.4 | 2 | 1.6 | 50% | ● |  | Sergipe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | ●
Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | 3 | 3 | 192 | 190.47 | 43 | 5524.55 | 28.33% | ● |  | Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ●
UFRJ-EBSERH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 100% | ● |  | UFRJ-EBSERH | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0% | ●

## Relatório mensal Compras
Número do contrato | HUJM-MT | Competência | Pendência mês anterior | Pendência mês atual | Orçado previsto | Orçado Realizado | Quantidade prevista na taxa administrativa | Valor realizado taxa administrativa | Valor dos itens não previstos (Repactuação) | Balanço mensal de Compras
332025 | Consamu PR | 2026-01-05 | 188 | 0 | 4443.38 | 37645.56 | 0 | 0 | 3148 | 4.5
182025 | Roraima HU-UFRR | 2026-01-05 | 46 | 0 | 11701.01 | 32830.29 | 0 | 0 | 0 | 6695
900282025 | Sergipe 1 | 2026-01-05 | 809 | 0 | 7877.35 | 8519.02 | 0 | 0 | 0 | 7687.45
900742024 | Sergipe 2 - HU-UFS/EBSERH | 2026-01-05 | 716 | 0 | 246.47 | 62948.6 | 0 | 0 | 4062 | 246.47
900302025 | UFRJ-EBSERH | 2026-01-05 | 402 | 0 | 376 | 46061.65 | 0 | 0 | 14000 | 376
52025 | HJF - MG | 2026-01-05 | 290 | 0 | 1715 | 67866.46 | 0 | 0 | 0 | 1090
12025130 |  | 2026-01-05 | 19 | 0 | 438.59 | 23606.89 | 0 | 0 | 1634.82 | 0
Verificar se está puxando item mesmi coluna d